## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte													VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image													VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	16/01/2020	Paquetage Image : écriture des routines lire_fichier_image et ecrire_image		16/01/2020	16/01/2020	terminé
2	16/01/2020	Programme de test du point 1 : OK		16/01/2020	16/01/2020	terminé
		TACHE 2
3	16/01/2020	Ecriture du paquetage Geom2d - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, affichage, égalité, vecteur bi-point, produit scalaire / Ecriture du paquetage Geom2d - points : addition, distance, égalité, affichage		16/01/2020	16/01/2020	terminé
4	16/01/2020	Tests du point 3 : OK		16/01/2020	16/01/2020	terminé
		TACHE 3-1
5	21/01/20	Ecriture du paquetage contours : Orientation, Robot, avancer, tourner_a_droite, tourner_a_gauche, trouver_depart, contour.		21/01/20	21/01/20	terminé
6	21/01/20	Tests du point 5 : OK (Test en cas basique)		21/01/20	21/01/20	terminé
		TACHE 3-2
7	21/01/20	Complétion du paquetage contours : cellule, sequence (liste chainée), ecrire_fichier, memoriser_position, stcoker_contour.		21/01/20	21/01/20	terminé
8	21/01/20	Tests du point 7 : OK (Test en cas complexe)		21/01/20	21/01/20	terminé
		TACHE 4
9	28/01/20	Création du module fichier_EPS		28/01/20	28/01/20	terminé
10	28/01/20	Tests du point 9 avec les fichiers demandés dans le sujet.		28/01/20	28/01/20	terminé
		TACHE 5 – 1
11	04/02/20	Ajout des fonctions : tout_propre(Image I), stocker_pls_contours(Image I, sequence_contour *seq_contours), ecrire_seq (sequence_contour* seq_contour, FILE *f), void afficher_stats(sequence_contour *seq_contour) dans le module contours. / Ajout de : creer_calque dans le module image.	Il faut libérer la séquence de contours pendant ecrire_seq.	04/02/20	04/02/20	terminé
12	04/02/20	Tests des fonctions du point 11		04/02/20	04/02/20	terminé
		TACHE 5 – 1
13	11/02/20	Ajout des fonctions (paquetage fichier_EPS): dessiner_pls_contours		11/02/20	11/02/20	terminé
14	11/02/20	Tests des fonctions du point 13		11/02/20	11/02/20	terminé
		TACHE 6 – 1
15	18/02/20	Ajout des fonctions (paquetage geom2d): point_segment		18/02/20	18/02/20	terminé
16	26/02/20	Tests des fonctions du point 15		26/02/20	26/02/20	terminé
		TACHE 6 – 2
17	03/03/20	Ajout des fonctions (paquetage contours): afficher_stats, concat (pour deux tableaux de segments), simplification_douglas_peucker, simplif_pls_contours, afficher_contours_simple / Ajout des fonctions (paquetage fichier_EPS):fichier_EPS / dessiner_pls_seg		03/03/20	03/03/20	terminé
18	03/03/20	Tests des fonctions du point 17		03/03/20	03/03/20	terminé
		TACHE 7 – 1
19	17/03/20	Ajout des fonctions (paquetage contours): afficher_contours_bezier2_simple, concat_bezier, memoriser_bezier2, dist_point_bezier2, approx_contour(retourne une bézier 2), simplification_douglas_peucker_bezier2, simplif_pls_contours_bezier2 / Ajout des fonctions (paquetage fichier EPS ):dessiner_pls_bezier2, creer_bezier2		17/03/20	17/03/20	terminé
20	17/03/20	Tests des fonctions du point 19		17/03/20	17/03/20	terminé
		TACHE 7 – 2
21	24/03/20	Ajout des fonctions (paquetage contours): afficher_contours_bezier3_simple, concat_bezier3, memoriser_bezier3, dist_point_bezier2, approx_contour_b3, simplification_douglas_peucker_bezier3, simplif_pls_contours_bezier3 / Definition des types : tableau_bezier3 cellule_tab_bezier3, sequence_tab_bezier3 / Ajout des fonctions (paquetage fichier EPS ):dessiner_pls_bezier3, creer_bezier3 / Paquetage geom2D : Definition du type bezier3		24/03/20	24/03/20	terminé
22	24/03/20	Tests des fonctions du point 21		24/03/20	24/03/20	terminé
		TACHE 8
23	31/03/20	Tests de robustesses et comparatifs des différentes méthodes.		31/03/20	31/03/20	terminé

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	16/01/2018	Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put		16/01/2020	16/01/2020	terminé
2	16/01/2018	Programme de test du point 1 : OK		16/01/2020	16/01/2020	terminé
3	16/01/2018	Test du paquetage Image	il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects	23/01/2020		en attente
		TACHE 2
4	16/01/2018	Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		16/01/2020	16/01/2020	terminé
5	16/01/2018	Tests du point 4 : OK		16/01/2020	16/01/2020	terminé
6	16/01/2018	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	23/01/2020		reportée